## Parametros
parametro | valor
proyecto | Edificio residencial de 5 niveles — ejemplo sintético
moneda | PEN (S/)
fecha_inicio | 2026-01-05
semanas | 32
semana_corte | 22
semilla | 42

## Partidas
id | partida | unidad | cantidad_total | precio_unitario | semana_inicio | semana_fin | retraso_semanas | factor_productividad | presupuesto | peso_presupuesto
P01 | Obras provisionales | glb | 1 | 180000 | 1 | 3 | 0 | 1 | 180000 | 0.023918
P02 | Movimiento de tierras | m³ | 4200 | 85 | 2 | 7 | 1 | 0.96 | 357000 | 0.047437
P03 | Cimentaciones | m³ | 950 | 780 | 5 | 11 | 1 | 0.98 | 741000 | 0.098461
P04 | Estructuras de concreto | m³ | 2600 | 1150 | 9 | 21 | 2 | 0.94 | 2990000 | 0.3973
P05 | Albañilería | m² | 6800 | 125 | 15 | 25 | 2 | 0.96 | 850000 | 0.11294
P06 | Instalaciones sanitarias | pto | 280 | 980 | 16 | 28 | 2 | 0.94 | 274400 | 0.036461
P07 | Instalaciones eléctricas | pto | 420 | 820 | 17 | 29 | 1 | 1.03 | 344400 | 0.045763
P08 | Tarrajeos y revestimientos | m² | 11000 | 48 | 19 | 29 | 2 | 0.95 | 528000 | 0.070159
P09 | Pisos y enchapes | m² | 3800 | 145 | 23 | 30 | 2 | 0.97 | 551000 | 0.073215
P10 | Carpintería y cerrajería | und | 180 | 1750 | 24 | 31 | 1 | 0.98 | 315000 | 0.041856
P11 | Pintura | m² | 12500 | 24 | 26 | 32 | 1 | 1 | 300000 | 0.039863
P12 | Pruebas y entrega | glb | 1 | 95000 | 30 | 32 | 1 | 1 | 95000 | 0.012623

## Seguimiento
semana | fecha_inicio | id | cantidad_plan | cantidad_real
1 | 2026-01-05 | P01 | 0.19875 | 0.20384
2 | 2026-01-12 | P01 | 0.6025 | 0.59
3 | 2026-01-19 | P01 | 0.19875 | 0.20616
4 | 2026-01-26 | P01 | 0 | 0
5 | 2026-02-02 | P01 | 0 | 0
6 | 2026-02-09 | P01 | 0 | 0
7 | 2026-02-16 | P01 | 0 | 0
8 | 2026-02-23 | P01 | 0 | 0
9 | 2026-03-02 | P01 | 0 | 0
10 | 2026-03-09 | P01 | 0 | 0
11 | 2026-03-16 | P01 | 0 | 0
12 | 2026-03-23 | P01 | 0 | 0
13 | 2026-03-30 | P01 | 0 | 0
14 | 2026-04-06 | P01 | 0 | 0
15 | 2026-04-13 | P01 | 0 | 0
16 | 2026-04-20 | P01 | 0 | 0
17 | 2026-04-27 | P01 | 0 | 0
18 | 2026-05-04 | P01 | 0 | 0
19 | 2026-05-11 | P01 | 0 | 0
20 | 2026-05-18 | P01 | 0 | 0
21 | 2026-05-25 | P01 | 0 | 0
22 | 2026-06-01 | P01 | 0 | 0
23 | 2026-06-08 | P01 | 0
24 | 2026-06-15 | P01 | 0
25 | 2026-06-22 | P01 | 0
26 | 2026-06-29 | P01 | 0
27 | 2026-07-06 | P01 | 0
28 | 2026-07-13 | P01 | 0
29 | 2026-07-20 | P01 | 0
30 | 2026-07-27 | P01 | 0
31 | 2026-08-03 | P01 | 0
32 | 2026-08-10 | P01 | 0
1 | 2026-01-05 | P02 | 0 | 0
2 | 2026-01-12 | P02 | 147.7016 | 0
3 | 2026-01-19 | P02 | 737.5086 | 100.2137
4 | 2026-01-26 | P02 | 1214.7898 | 478.2113
5 | 2026-02-02 | P02 | 1214.7898 | 974.6037
6 | 2026-02-09 | P02 | 737.5086 | 1119.1552
7 | 2026-02-16 | P02 | 147.7016 | 950.3543
8 | 2026-02-23 | P02 | 0 | 480.6202
9 | 2026-03-02 | P02 | 0 | 96.8417
10 | 2026-03-09 | P02 | 0 | 0
11 | 2026-03-16 | P02 | 0 | 0
12 | 2026-03-23 | P02 | 0 | 0
13 | 2026-03-30 | P02 | 0 | 0
14 | 2026-04-06 | P02 | 0 | 0
15 | 2026-04-13 | P02 | 0 | 0
16 | 2026-04-20 | P02 | 0 | 0
17 | 2026-04-27 | P02 | 0 | 0
18 | 2026-05-04 | P02 | 0 | 0
19 | 2026-05-11 | P02 | 0 | 0
20 | 2026-05-18 | P02 | 0 | 0
21 | 2026-05-25 | P02 | 0 | 0
22 | 2026-06-01 | P02 | 0 | 0
23 | 2026-06-08 | P02 | 0
24 | 2026-06-15 | P02 | 0
25 | 2026-06-22 | P02 | 0
26 | 2026-06-29 | P02 | 0
27 | 2026-07-06 | P02 | 0
28 | 2026-07-13 | P02 | 0
29 | 2026-07-20 | P02 | 0
30 | 2026-07-27 | P02 | 0
31 | 2026-08-03 | P02 | 0
32 | 2026-08-10 | P02 | 0
1 | 2026-01-05 | P03 | 0 | 0
2 | 2026-01-12 | P03 | 0 | 0
3 | 2026-01-19 | P03 | 0 | 0
4 | 2026-01-26 | P03 | 0 | 0
5 | 2026-02-02 | P03 | 22.5065 | 0
6 | 2026-02-09 | P03 | 117.0152 | 15.521
7 | 2026-02-16 | P03 | 210.8876 | 89.3828
8 | 2026-02-23 | P03 | 249.1813 | 164.0151
9 | 2026-03-02 | P03 | 210.8876 | 218.8676
10 | 2026-03-09 | P03 | 117.0152 | 207.7464
11 | 2026-03-16 | P03 | 22.5065 | 154.6374
12 | 2026-03-23 | P03 | 0 | 84.9881
13 | 2026-03-30 | P03 | 0 | 14.8416
14 | 2026-04-06 | P03 | 0 | 0
15 | 2026-04-13 | P03 | 0 | 0
16 | 2026-04-20 | P03 | 0 | 0
17 | 2026-04-27 | P03 | 0 | 0
18 | 2026-05-04 | P03 | 0 | 0
19 | 2026-05-11 | P03 | 0 | 0
20 | 2026-05-18 | P03 | 0 | 0
21 | 2026-05-25 | P03 | 0 | 0
22 | 2026-06-01 | P03 | 0 | 0
23 | 2026-06-08 | P03 | 0
24 | 2026-06-15 | P03 | 0
25 | 2026-06-22 | P03 | 0
26 | 2026-06-29 | P03 | 0
27 | 2026-07-06 | P03 | 0
28 | 2026-07-13 | P03 | 0
29 | 2026-07-20 | P03 | 0
30 | 2026-07-27 | P03 | 0
31 | 2026-08-03 | P03 | 0
32 | 2026-08-10 | P03 | 0
1 | 2026-01-05 | P04 | 0 | 0
2 | 2026-01-12 | P04 | 0 | 0
3 | 2026-01-19 | P04 | 0 | 0
4 | 2026-01-26 | P04 | 0 | 0
5 | 2026-02-02 | P04 | 0 | 0
6 | 2026-02-09 | P04 | 0 | 0
7 | 2026-02-16 | P04 | 0 | 0
8 | 2026-02-23 | P04 | 0 | 0
9 | 2026-03-02 | P04 | 12.4551 | 0
10 | 2026-03-09 | P04 | 70.008 | 0
11 | 2026-03-16 | P04 | 148.7965 | 10.695
12 | 2026-03-23 | P04 | 231.3518 | 58.7921
13 | 2026-03-30 | P04 | 302.7076 | 128.2604
14 | 2026-04-06 | P04 | 350.8046 | 191.1685
15 | 2026-04-13 | P04 | 367.7529 | 277.5105
16 | 2026-04-20 | P04 | 350.8046 | 326.8238
17 | 2026-04-27 | P04 | 302.7076 | 349.4606
18 | 2026-05-04 | P04 | 231.3518 | 321.9725
19 | 2026-05-11 | P04 | 148.7965 | 308.3315
20 | 2026-05-18 | P04 | 70.008 | 243.7256
21 | 2026-05-25 | P04 | 12.4551 | 185.6981
22 | 2026-06-01 | P04 | 0 | 126.9599
23 | 2026-06-08 | P04 | 0
24 | 2026-06-15 | P04 | 0
25 | 2026-06-22 | P04 | 0
26 | 2026-06-29 | P04 | 0
27 | 2026-07-06 | P04 | 0
28 | 2026-07-13 | P04 | 0
29 | 2026-07-20 | P04 | 0
30 | 2026-07-27 | P04 | 0
31 | 2026-08-03 | P04 | 0
32 | 2026-08-10 | P04 | 0
1 | 2026-01-05 | P05 | 0 | 0
2 | 2026-01-12 | P05 | 0 | 0
3 | 2026-01-19 | P05 | 0 | 0
4 | 2026-01-26 | P05 | 0 | 0
5 | 2026-02-02 | P05 | 0 | 0
6 | 2026-02-09 | P05 | 0 | 0
7 | 2026-02-16 | P05 | 0 | 0
8 | 2026-02-23 | P05 | 0 | 0
9 | 2026-03-02 | P05 | 0 | 0
10 | 2026-03-09 | P05 | 0 | 0
11 | 2026-03-16 | P05 | 0 | 0
12 | 2026-03-23 | P05 | 0 | 0
13 | 2026-03-30 | P05 | 0 | 0
14 | 2026-04-06 | P05 | 0 | 0
15 | 2026-04-13 | P05 | 50.2061 | 0
16 | 2026-04-20 | P05 | 278.6942 | 0
17 | 2026-04-27 | P05 | 577.291 | 39.6041
18 | 2026-05-04 | P05 | 861.8655 | 222.813
19 | 2026-05-11 | P05 | 1063.7102 | 474.9042
20 | 2026-05-18 | P05 | 1136.466 | 696.9298
21 | 2026-05-25 | P05 | 1063.7102 | 881.5056
22 | 2026-06-01 | P05 | 861.8655 | 1037.2791
23 | 2026-06-08 | P05 | 577.291
24 | 2026-06-15 | P05 | 278.6942
25 | 2026-06-22 | P05 | 50.2061
26 | 2026-06-29 | P05 | 0
27 | 2026-07-06 | P05 | 0
28 | 2026-07-13 | P05 | 0
29 | 2026-07-20 | P05 | 0
30 | 2026-07-27 | P05 | 0
31 | 2026-08-03 | P05 | 0
32 | 2026-08-10 | P05 | 0
1 | 2026-01-05 | P06 | 0 | 0
2 | 2026-01-12 | P06 | 0 | 0
3 | 2026-01-19 | P06 | 0 | 0
4 | 2026-01-26 | P06 | 0 | 0
5 | 2026-02-02 | P06 | 0 | 0
6 | 2026-02-09 | P06 | 0 | 0
7 | 2026-02-16 | P06 | 0 | 0
8 | 2026-02-23 | P06 | 0 | 0
9 | 2026-03-02 | P06 | 0 | 0
10 | 2026-03-09 | P06 | 0 | 0
11 | 2026-03-16 | P06 | 0 | 0
12 | 2026-03-23 | P06 | 0 | 0
13 | 2026-03-30 | P06 | 0 | 0
14 | 2026-04-06 | P06 | 0 | 0
15 | 2026-04-13 | P06 | 0 | 0
16 | 2026-04-20 | P06 | 1.3413 | 0
17 | 2026-04-27 | P06 | 7.5393 | 0
18 | 2026-05-04 | P06 | 16.0242 | 1.1685
19 | 2026-05-11 | P06 | 24.9148 | 6.5723
20 | 2026-05-18 | P06 | 32.5993 | 13.3035
21 | 2026-05-25 | P06 | 37.779 | 20.6763
22 | 2026-06-01 | P06 | 39.6042 | 29.1545
23 | 2026-06-08 | P06 | 37.779
24 | 2026-06-15 | P06 | 32.5993
25 | 2026-06-22 | P06 | 24.9148
26 | 2026-06-29 | P06 | 16.0242
27 | 2026-07-06 | P06 | 7.5393
28 | 2026-07-13 | P06 | 1.3413
29 | 2026-07-20 | P06 | 0
30 | 2026-07-27 | P06 | 0
31 | 2026-08-03 | P06 | 0
32 | 2026-08-10 | P06 | 0
1 | 2026-01-05 | P07 | 0 | 0
2 | 2026-01-12 | P07 | 0 | 0
3 | 2026-01-19 | P07 | 0 | 0
4 | 2026-01-26 | P07 | 0 | 0
5 | 2026-02-02 | P07 | 0 | 0
6 | 2026-02-09 | P07 | 0 | 0
7 | 2026-02-16 | P07 | 0 | 0
8 | 2026-02-23 | P07 | 0 | 0
9 | 2026-03-02 | P07 | 0 | 0
10 | 2026-03-09 | P07 | 0 | 0
11 | 2026-03-16 | P07 | 0 | 0
12 | 2026-03-23 | P07 | 0 | 0
13 | 2026-03-30 | P07 | 0 | 0
14 | 2026-04-06 | P07 | 0 | 0
15 | 2026-04-13 | P07 | 0 | 0
16 | 2026-04-20 | P07 | 0 | 0
17 | 2026-04-27 | P07 | 2.012 | 0
18 | 2026-05-04 | P07 | 11.309 | 1.9041
19 | 2026-05-11 | P07 | 24.0364 | 10.6627
20 | 2026-05-18 | P07 | 37.3722 | 24.5202
21 | 2026-05-25 | P07 | 48.8989 | 37.0957
22 | 2026-06-01 | P07 | 56.6684 | 49.1794
23 | 2026-06-08 | P07 | 59.4062
24 | 2026-06-15 | P07 | 56.6684
25 | 2026-06-22 | P07 | 48.8989
26 | 2026-06-29 | P07 | 37.3722
27 | 2026-07-06 | P07 | 24.0364
28 | 2026-07-13 | P07 | 11.309
29 | 2026-07-20 | P07 | 2.012
30 | 2026-07-27 | P07 | 0
31 | 2026-08-03 | P07 | 0
32 | 2026-08-10 | P07 | 0
1 | 2026-01-05 | P08 | 0 | 0
2 | 2026-01-12 | P08 | 0 | 0
3 | 2026-01-19 | P08 | 0 | 0
4 | 2026-01-26 | P08 | 0 | 0
5 | 2026-02-02 | P08 | 0 | 0
6 | 2026-02-09 | P08 | 0 | 0
7 | 2026-02-16 | P08 | 0 | 0
8 | 2026-02-23 | P08 | 0 | 0
9 | 2026-03-02 | P08 | 0 | 0
10 | 2026-03-09 | P08 | 0 | 0
11 | 2026-03-16 | P08 | 0 | 0
12 | 2026-03-23 | P08 | 0 | 0
13 | 2026-03-30 | P08 | 0 | 0
14 | 2026-04-06 | P08 | 0 | 0
15 | 2026-04-13 | P08 | 0 | 0
16 | 2026-04-20 | P08 | 0 | 0
17 | 2026-04-27 | P08 | 0 | 0
18 | 2026-05-04 | P08 | 0 | 0
19 | 2026-05-11 | P08 | 81.2158 | 0
20 | 2026-05-18 | P08 | 450.8289 | 0
21 | 2026-05-25 | P08 | 933.853 | 64.3881
22 | 2026-06-01 | P08 | 1394.1942 | 382.6512
23 | 2026-06-08 | P08 | 1720.7077
24 | 2026-06-15 | P08 | 1838.4009
25 | 2026-06-22 | P08 | 1720.7077
26 | 2026-06-29 | P08 | 1394.1942
27 | 2026-07-06 | P08 | 933.853
28 | 2026-07-13 | P08 | 450.8289
29 | 2026-07-20 | P08 | 81.2158
30 | 2026-07-27 | P08 | 0
31 | 2026-08-03 | P08 | 0
32 | 2026-08-10 | P08 | 0
1 | 2026-01-05 | P09 | 0 | 0
2 | 2026-01-12 | P09 | 0 | 0
3 | 2026-01-19 | P09 | 0 | 0
4 | 2026-01-26 | P09 | 0 | 0
5 | 2026-02-02 | P09 | 0 | 0
6 | 2026-02-09 | P09 | 0 | 0
7 | 2026-02-16 | P09 | 0 | 0
8 | 2026-02-23 | P09 | 0 | 0
9 | 2026-03-02 | P09 | 0 | 0
10 | 2026-03-09 | P09 | 0 | 0
11 | 2026-03-16 | P09 | 0 | 0
12 | 2026-03-23 | P09 | 0 | 0
13 | 2026-03-30 | P09 | 0 | 0
14 | 2026-04-06 | P09 | 0 | 0
15 | 2026-04-13 | P09 | 0 | 0
16 | 2026-04-20 | P09 | 0 | 0
17 | 2026-04-27 | P09 | 0 | 0
18 | 2026-05-04 | P09 | 0 | 0
19 | 2026-05-11 | P09 | 0 | 0
20 | 2026-05-18 | P09 | 0 | 0
21 | 2026-05-25 | P09 | 0 | 0
22 | 2026-06-01 | P09 | 0 | 0
23 | 2026-06-08 | P09 | 63.855
24 | 2026-06-15 | P09 | 340.7221
25 | 2026-06-22 | P09 | 649.4895
26 | 2026-06-29 | P09 | 845.9335
27 | 2026-07-06 | P09 | 845.9335
28 | 2026-07-13 | P09 | 649.4895
29 | 2026-07-20 | P09 | 340.7221
30 | 2026-07-27 | P09 | 63.855
31 | 2026-08-03 | P09 | 0
32 | 2026-08-10 | P09 | 0
1 | 2026-01-05 | P10 | 0 | 0
2 | 2026-01-12 | P10 | 0 | 0
3 | 2026-01-19 | P10 | 0 | 0
4 | 2026-01-26 | P10 | 0 | 0
5 | 2026-02-02 | P10 | 0 | 0
6 | 2026-02-09 | P10 | 0 | 0
7 | 2026-02-16 | P10 | 0 | 0
8 | 2026-02-23 | P10 | 0 | 0
9 | 2026-03-02 | P10 | 0 | 0
10 | 2026-03-09 | P10 | 0 | 0
11 | 2026-03-16 | P10 | 0 | 0
12 | 2026-03-23 | P10 | 0 | 0
13 | 2026-03-30 | P10 | 0 | 0
14 | 2026-04-06 | P10 | 0 | 0
15 | 2026-04-13 | P10 | 0 | 0
16 | 2026-04-20 | P10 | 0 | 0
17 | 2026-04-27 | P10 | 0 | 0
18 | 2026-05-04 | P10 | 0 | 0
19 | 2026-05-11 | P10 | 0 | 0
20 | 2026-05-18 | P10 | 0 | 0
21 | 2026-05-25 | P10 | 0 | 0
22 | 2026-06-01 | P10 | 0 | 0
23 | 2026-06-08 | P10 | 0
24 | 2026-06-15 | P10 | 3.0247
25 | 2026-06-22 | P10 | 16.1395
26 | 2026-06-29 | P10 | 30.7653
27 | 2026-07-06 | P10 | 40.0705
28 | 2026-07-13 | P10 | 40.0705
29 | 2026-07-20 | P10 | 30.7653
30 | 2026-07-27 | P10 | 16.1395
31 | 2026-08-03 | P10 | 3.0247
32 | 2026-08-10 | P10 | 0
1 | 2026-01-05 | P11 | 0 | 0
2 | 2026-01-12 | P11 | 0 | 0
3 | 2026-01-19 | P11 | 0 | 0
4 | 2026-01-26 | P11 | 0 | 0
5 | 2026-02-02 | P11 | 0 | 0
6 | 2026-02-09 | P11 | 0 | 0
7 | 2026-02-16 | P11 | 0 | 0
8 | 2026-02-23 | P11 | 0 | 0
9 | 2026-03-02 | P11 | 0 | 0
10 | 2026-03-09 | P11 | 0 | 0
11 | 2026-03-16 | P11 | 0 | 0
12 | 2026-03-23 | P11 | 0 | 0
13 | 2026-03-30 | P11 | 0 | 0
14 | 2026-04-06 | P11 | 0 | 0
15 | 2026-04-13 | P11 | 0 | 0
16 | 2026-04-20 | P11 | 0 | 0
17 | 2026-04-27 | P11 | 0 | 0
18 | 2026-05-04 | P11 | 0 | 0
19 | 2026-05-11 | P11 | 0 | 0
20 | 2026-05-18 | P11 | 0 | 0
21 | 2026-05-25 | P11 | 0 | 0
22 | 2026-06-01 | P11 | 0 | 0
23 | 2026-06-08 | P11 | 0
24 | 2026-06-15 | P11 | 0
25 | 2026-06-22 | P11 | 0
26 | 2026-06-29 | P11 | 296.1387
27 | 2026-07-06 | P11 | 1539.674
28 | 2026-07-13 | P11 | 2774.8369
29 | 2026-07-20 | P11 | 3278.7009
30 | 2026-07-27 | P11 | 2774.8369
31 | 2026-08-03 | P11 | 1539.674
32 | 2026-08-10 | P11 | 296.1387
1 | 2026-01-05 | P12 | 0 | 0
2 | 2026-01-12 | P12 | 0 | 0
3 | 2026-01-19 | P12 | 0 | 0
4 | 2026-01-26 | P12 | 0 | 0
5 | 2026-02-02 | P12 | 0 | 0
6 | 2026-02-09 | P12 | 0 | 0
7 | 2026-02-16 | P12 | 0 | 0
8 | 2026-02-23 | P12 | 0 | 0
9 | 2026-03-02 | P12 | 0 | 0
10 | 2026-03-09 | P12 | 0 | 0
11 | 2026-03-16 | P12 | 0 | 0
12 | 2026-03-23 | P12 | 0 | 0
13 | 2026-03-30 | P12 | 0 | 0
14 | 2026-04-06 | P12 | 0 | 0
15 | 2026-04-13 | P12 | 0 | 0
16 | 2026-04-20 | P12 | 0 | 0
17 | 2026-04-27 | P12 | 0 | 0
18 | 2026-05-04 | P12 | 0 | 0
19 | 2026-05-11 | P12 | 0 | 0
20 | 2026-05-18 | P12 | 0 | 0
21 | 2026-05-25 | P12 | 0 | 0
22 | 2026-06-01 | P12 | 0 | 0
23 | 2026-06-08 | P12 | 0
24 | 2026-06-15 | P12 | 0
25 | 2026-06-22 | P12 | 0
26 | 2026-06-29 | P12 | 0
27 | 2026-07-06 | P12 | 0
28 | 2026-07-13 | P12 | 0
29 | 2026-07-20 | P12 | 0
30 | 2026-07-27 | P12 | 0.19875
31 | 2026-08-03 | P12 | 0.6025
32 | 2026-08-10 | P12 | 0.19875

## Notas
criterio
Datos exclusivamente sintéticos para un ejercicio de control de obra.
Una fila por semana y partida: 32 × 12 = 384 registros.
Metrados planificados distribuidos con un perfil suave y actividades superpuestas.
El avance global se pondera por presupuesto; no se suman unidades heterogéneas.
Cantidad real vacía después del corte: aún no observada, no equivale a cero.
Valorización = metrado ejecutado × precio contractual; no representa gasto real.
El programa admite editar metrados semanales y semana de corte en el Excel.